## Tabelle1
Id | Vorgang | Vorgänger | Dauer
1 | Projektstart |  | 0
2 | A Fundamente errichten | 1 | 5
3 | B Kanalistation herstellen | 1 | 20
4 | C Wände hochziehen | 2 | 25
5 | D Elektr. Hauptanschluss | 2 | 20
6 | E Fenster einsetzen | 3 | 12
7 | F Dachdecke erstellen | 5 | 15
8 | G Türen einsetzen | 7 | 10
9 | H Dach abdichten | 8 | 2
10 | Projektende | 9 | 0

## Tabelle2
Id | Vorgang | Vorgänger | Dauer
1 | Projektstart |  | 0
2 | A Fundamente errichten | 1 | 5
3 | B Kanalistation herstellen | 1 | 20
4 | C Wände hochziehen | 2 | 25
5 | D Elektr. Hauptanschluss | 2 | 20
6 | E Fenster einsetzen | 3 | 12
7 | F Dachdecke erstellen | 5 | 15
8 | G Türen einsetzen | 4 | 10
9 | H Dach abdichten | 7 | 2
10 | Projektende | 9 | 0